## Piano Operativo SS 1
Piano Operativo dei Cantieri con Impatto sulla Viabilità
Gestore | Tratta | Denominazione intervento | Prog. da | Prog a | Inizio (mm/aa) | Fine (mm/aa) | Impatto Cantiere | I Trim 2025 | II Trim 2025 | III Trim 2025 | IV Trim 2025 | Limitazione | CASELLI AUTOSTRADALI | Note1 | Note3
ANAS S.p.A. | SS 1 "Via Aurelia" | Lavori di adeguamento alla prevenzione incendi ed adeguamenti impiantistici per la sicurezza in galleria della galleria Sant'Anna (Lavagna-Sestri Levante) | 475+135 | 475+765 |  |  | BASSO | [5 empty] | Gestore ASPI - Sestri Levante - Lavagna | Lavori principali terminati. Dal 21/11 al 30/11 S.U.A. H24 per fornitura acqua impianto antincendio da parte della società Acqua Potabile
ANAS S.p.A. | SS 1 "Via Aurelia" | Interventi di risanamento delle scarpate al km 544+900 in località Vesima | 544+900 | 544+900 | 2022-10-18 | 2022-11-26 | BASSO | [5 empty] | Gestore ASPI - Genova Prà - Arenzano | Sentito Ing. Melis. Con condizioni meteorologiche favorevoli il termine sarà rispettato (26/11). Le lavorazioni si svolgono con un restringimento di carreggiata
ANAS S.p.A. | SS 1 "Via Aurelia" | Interventi di risanamento del muro di controripa in Comune di Arenzano | 547+200 | 547+490 | 2022-09-12 | 2022-11-20 | BASSO | [5 empty] | Gestore ASPI - Genova Prà - Arenzano | Sentito DL Ing. Barosso, le lavorazione termineranno entro fine novembre. I lavori si svolgono mediante il restringimento della carreggiata stradale. Non è previsto SUA. Possibile estensione dell'intervento in adiacenza del muro posto prima dell'imbocco di levante della Galleria Pizzo, sempre con restringimento e non con SUA.
ANAS S.p.A. | SS 1 "Via Aurelia" | Interventi di risanamento delle scarpate al km 547+700 in Località Pizzo di Arenzano | 547+700 | 547+900 | 2022-10-18 | 2023-03-18 | MEDIO | [5 empty] | Gestore ASPI - Genova Prà - Arenzano | Sentito Ing. Melis, i lavori si svolgono in banchina. Occasionalmente viene attivato S.U.A. per permettere specifiche lavorazioni di breve durata. Iniziato il 18 ottobre. Tempo utile GG 120.
ANAS S.p.A. | SS 1 "Via Aurelia" | Erosione scarpata di valle Borghetto di Vara | 435+400 | 435+650 | 2024-01-01 | 2025-03-31 | BASSO |  |  |  |  | Senso unico alternato | SALT - Brugnato - La Spezia | Lavori in corso. Durante l'esecuzione dei lavori è attivo il limite di portata a 20 t. Il SUA dovrebbe essere presente fino al 31 marzo e successivamente i lavori si svilupperanno in alveo con limitata interferenza con la viabilità. | Vinti
ANAS S.p.A. | SS 1 "Via Aurelia" | Frana da strada comunale | 489+250 | 489+350 | 2024-03-01 | 2025-05-31 | BASSO |  |  |  |  | Senso unico alternato | ASPI - Chiavari - Rapallo | Cantiere del Comune di Zoagli. Al momento il Comune non ha fatto sapere la data di fine intervento.
ANAS S.p.A. | SS 1 "Via Aurelia" | Interventi sulle barriere di sicurezza | 497+900 | 498+000 | 2025-01-01 | 2025-01-31 | BASSO |  |  |  |  | Senso unico alternato | ASPI - Chiavari - Rapallo | Intervento urgente a causa di grave incidente che ha danneggiato la barriera di sicurezza. I lavori termineranno entro il 31/01/2025.
ANAS S.p.A. | SS 1 "Via Aurelia" | Adeguamento idraulico del Rio Santa Brigida dal km 565+120 al km 565+220 Celle Ligure. | 565+120 | 565+220 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | MEDIO |  |  |  |  | Restringimento con transito su due corsie e SUA | ASPI - Celle Ligure - Albisola | I lavori sono stati consegnati il 07/01/2025 con previsione di fine intervento il 17/12/2025. Fino alla data del 31 marzo 2025 i lavori saranno eseguiti fuori strada con il restringimento del p.v. e doppio senso di marcia. Dal 2 aprile cantiere con SUA fino al 14/06/2025 con limite di portata a 3,5 t e possibili due giorni di chiusura notturna verso la fine di maggio. Dal 15 giugno al 7 settembre il cantiere sarà rimosso e i lavori riprenderanno con SUA dal giorno 8 settembre fino al 27 novembre e limite di portata di 3,5 t. Dopo il 27 novembre saranno eseguiti i lavori di completamento con circolazione veicolare a doppio senso di marcia. | ramella
ANAS S.p.A. | SS 1 "Via Aurelia" | Interventi di risanamento del viadotto dal km 571+787 al km 572+000, in Comune di Savona. | 571+787 | 572+000 | 2023-09-07 | 2025-03-01 | BASSO |  |  |  |  | Restringimento / transito su due corsie | ASPI - Albisola - Savona | I lavori sono stati consegnati il 18 Gennaio 2024 con fine interventi per Marzo 2025. Lavori eseguiti con restringimento della sede stradale. Sono previsti minimi impatti per la viabilità. | navarria
ANAS S.p.A. | SS 1 "Via Aurelia" | Lavori di adeguamento del Ponte Segno Vado Ligure. | 579+907 | 579+935 | 2024-09-01 | 2025-06-15 | BASSO |  |  |  |  | Interruzione del transito per demolizione e ricostruzione ponte. | ADF - Savona - Spotorno | I lavori sono eseguiti con chiusura della SS 1 "Via Aurelia" e deviazione della viabilità su strade comunali, concordate con gli Enti Locali. Per i mezzi pesanti è prevista la deviazione lungo la SS 1 DIR-A "di Vado Ligure". Il cantiere non comporta modifiche ai percorsi dei mezzi pesanti da e per il porto di Porto Vado in quanto già percorrono la SS 1 dir A. La strada dovrebbe essere riaperta entro la fine di giugno 2025. | musso
ANAS S.p.A. | SS 1 "Via Aurelia" | Lavori di consolidamento del versante e messa in sicurezza del corpo stradale in località La Vesca nel Comune di Sanremo. | 667800 | 667900 | 2022-12-01 | 2025-05-31 | BASSO |  |  |  |  | Senso unico alternato | ADF - Taggia - Sanremo | I lavori sono in corso. Durata cantiere con impianto semaforico fino al 31/12/2025. | melis
Impatto Cantiere
|  |  |  | Alto | Code > 3 km
|  |  |  | Medio | Code ≤ 3 km
|  |  |  | Basso | Coda ≤ 1 km
Note on H2: Basso : Turbative nulle/minime (code ≤1 km) Medio : Urbative moderate (code ≤ 3 km) Alto : Turbative alte (code > 3 km)

## Data (hidden)
Impatto
ALTO
MEDIO
BASSO