

RIEPILOGO PNRR MISURE  ISTRUZIONE

(aggiornato  19 agosto)

Con la pubblicazione in data 16 agosto delle graduatorie degli avvisi PNRR relativi a nidi e scuole infanzia https://www.miur.gov.it/web/guest/-/pnrr-oltre-3-1-miliardi-per-asili-nido-e-scuole-dell-infanzia-pubblicate-le-graduatorie-bianchi-un-investimento-senza-precedenti-

 si conclude la prima fase degli avvisi relativi alle misure PNRR del Ministero dell’ Istruzione.

Si resta ora in attesa della pubblicazione degli elenchi del Piano di messa in sicurezza e riqualificazione edilizia scolastica, attraverso l’individuazione degli interventi da parte delle Regioni nell’ambito dei piani regionali di programmazione triennale nazionale vigente.

A seguire un riepilogo delle diverse misure.

**1) Asili nido e scuole infanzia** : 3 miliardi e 108 milioni

Scadenza bando: 28 febbraio 2022  I° proroga 31 marzo 2022 ( asili nido);  II°proroga 31 maggio 2022 (asili nido esclusivamente regioni del Sud).

**16  Agosto: pubblicate  graduatorie;**   2.190 interventi: 333 scuole infanzia e 1.857 asili nido e poli infanzia.

In  attesa  della  comunicazione per  sottoscrizione  convenzioni .

Cronoprogramma:

* **Progettazione definitiva 31 agosto 22: questa scadenza è stata eliminata.**
* Nelle convenzioni saranno indicati gli aggiornamenti per  le altre scadenze.

**2) Mense scolastiche :** 600 milioni

Scadenza bando: 28 febbraio 2022

8  giugno 2022 pubblicate  graduatorie:  600 ritenute  ammissibili

2  agosto  inviata  comunicazione per  sottoscrizione  convenzioni

Cronoprogramma:

•     progettazione definitiva 31 agosto 22 : eliminata  questa  scadenza

•     progettazione  esecutiva spostata dal 30 novembre 22 al 31 gennaio 23

•     aggiudicazione spostata dal 20 marzo al  31  marzo  2023

•     avvio lavori  giugno  23

**PRESENTAZIONE NUOVE CANDIDATURE**

**15 luglio 2022:**  Avviso riapertura termini presentazione candidature.

Termine del 22 agosto 2022 **differito all’8 settembre con nota M.I. n. 0070386 del 19-08-2022.**

Si ricorda che i **capoluoghi di provincia possono presentare complessivamente n. 6 proposte ciascuno**, tra quelle già autorizzate e nuove, di cui ognuna riferita ad un singolo edificio scolastico.

**3)Infrastrutture sport a scuola** : 300 milioni

Scadenza bando: 28 febbraio 2022

15  luglio pubblicate due graduatorie (messa in sicurezza e nuova costruzione)

In  attesa  della  comunicazione per  sottoscrizione  convenzioni

Cronoprogramma:

•     progettazione definitiva 31 dicembre 22;

•     progettazione  esecutiva 30 giugno 23;

•     aggiudicazione 31  dicembre  23;

•     avvio lavori 31  marzo 24.

**4) Sostituzione edifici scolastici e riqualificazione energetica (Scuole innovative)** **:** 1189 milioni

8 febbraio: chiusura bando;

6 maggio : uscita graduatoria 212 nuove scuole

1° luglio:  pubblicato bando concorso progettazione

15 luglio: aggiornato cronoprogramma concorso di progettazione

2  agosto: comunicata  apertura  piattaforma

**Cronoprogramma**

* elaborazione proposte ideative  23/24/25 agosto;
* nomina commissioni giudicatrici 25 agosto;
* ammessi al secondo grado del concorso 10 ottobre
* pubblicazione graduatorie provvisorie 22 dicembre 2022
* entro  21 gennaio 2023  progetti  definitivi
* aggiudicazione 20 settembre  2023

**5) Piano di Messa in sicurezza e riqualificazione edilizia scolastica**  : 700 milioni complessivi

Individuazione interventi da parte delle Regioni nell’ambito dei piani regionali di programmazione triennale nazionale vigente e  invio al Ministero istruzione entro 22 febbraio 2022.

In  attesa  pubblicazione  elenchi

Cronoprogramma:

* Progettazione definitiva 31 agosto 2022;
* progettazione esecutiva 31 dicembre 2022;
* aggiudicazione 31 dicembre 2023.